АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2015   		                                                  			  № 66

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Молодежь Кореновского городского поселения

Кореновского района» на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района»   администрация Кореновского городского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района на    2014 год», утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 7 марта 2014 года № 174 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района Р.Ф. Громова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 23.01.2015 № 66 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2014 год»

Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014» год была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района                    от 7 марта 2014 года № 174.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по изготовлению социальных роликов, листовок и буклетов, организации летнего оздоровления, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, оплату труда игротехников, приобретение памятных подарков и призов на игру «Что? Где? Когда?», фестиваль неформального творчества «PROдвижение». Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью (приложение №1).

Проведена оценка эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы ««Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» (приложение № 2).

Начальник

организационно-кадрового отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                                                                           М.В. Колесова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2014» |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Военно-патриотическое воспитание | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3. | Оплата труда игротехников на летних дворовых площадках | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4. | Игра «Что? Где? Когда?» | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5. | Мероприятия в рамках реализации КЗ № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6. | Фестиваль неформального творчества «PROдвижение» | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7. | Изготовление социальных роликов, изготовление листовок и буклетов | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 200,0 | 0 | 100 |  |

Начальник

организационно-кадрового отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                                                                           М.В. Колесова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы ««Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации   мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского района

на  2014 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении руб. | Эффективность реализации % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ДЦП (5=4/3) |
| 1. | Военно-патриотическое воспитание | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 2. | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 3. | Оплата труда игротехников на летних дворовых площадках | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 4. | Игра «Что? Где? Когда?» | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 5. | Мероприятия в рамках реализации КЗ № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 6. | Фестиваль неформального творчества «PROдвижение» | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 7. | Изготовление социальных роликов, изготовление листовок и буклетов | 30,0 | 30,0 | 100 |

Начальник организационно-кадрового

отдела администрации

Кореновского городского поселения                                                  М.В. Колесова