**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 79**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 20.11.2020

**Повестка дня:**

1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. Организация проведения рейтингового голосования в 2021 году.

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Проинформировал членов комиссии о том, что подрядчиком ООО «Кубаньэнергостройремонт» работы на объекте продолжаются. Работы выполняются в соответствии с графиком работ. - выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства, 440 метров ограждения.

-ведутся работы по берегоукреплению уголково-подпорной стенки. Отсыпка дамбы выполнена протяженностью порядка 200 метров из 263 метров.

-ведутся подготовительные работы под заливку уголково-подпорной стенки

-ведется строительство общественного туалета, выполнено бетонное основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кипича парапета.

-выполнены работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену- 158 м.

-ведутся работы по забивке свай (забито 61)

-ведутся работы по обустройству тротуарных дорожек (отсыпано щебнем -200 м, установлено дорожных бордюров 676 м, тротуарных- 658 м.).

-ведется укладка тротуарной плитки (выполнено 300 кв.м)

- выполнена планировка зеленых зон ( завезено чернозема 2160 куб.м).

На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 34,5 %. Подрядной организации выплачено всего 32 млн.146 тыс.476,14 руб., в том числе:

-аванс- 27 млн. 087 тыс. 889, 34 руб.

-за фактически выполненные работы – 5 млн.058 тыс.586,8 руб.

Освоено гранта – 45,92%

Еженедельно по средам проводятся выездные планерки с участием глав города и района, представителя технадзорной организации, представителя подрядной организации.

Контроль за ходом работ в парке заказчиком осуществляется ежедневно.

Решили: информацию принять к сведению.

**По второму вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Проинформировал членов комиссии о том, что, с целью исполнения соглашения с МинТЭК ЖКХ КК, на территориях муниципальных образований ежегодно должно проводиться рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства их в первоочередном порядке.

16.11.2020 года на сайте, а также в общественных местах, размещено извещение о приеме предложений от граждан по общественным территориям для благоустройства, прием предложений с 17.11.2020 по 16.12.2020

18.11.2020 года администрацией города Кореновска утвержден план проведения общественных обсуждений. План опубликован в СМИ и на официальном сайте администрации Кореновска.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.