**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 99**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 11.10.2021

**Повестка дня: 1.**Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. **Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ. На 11 октября 2021 года выполнено следующее:

1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%).

2. Берегоукрепление (выполнено на 74%):

-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену выполнено в полном объеме– 263,5 м. из 263,5 м.;

- уголково-подпорная стена выполнена в полном объеме– 263,5 м из 263,5 м.

-ротонда выпонена на 80% (выполнена фундаментная плита под ротонду в полном объеме, залит армированный пояс, облицован плиткой, установлены колонны под ротонду в количестве 6 шт., установлены балясины и перила);

-выполнена вторая очередь строительства дамбы в полном объеме;

- работы по забивке свай выполнены в полном объеме (забито 99 из 99 свай);

- гидроизоляция уголково-подпорной стены выполнена в полном объеме 263,5 м из 263,5 м.

-выполнено подбетонное основание под уголково-подпорную стенку в полном объеме (263,5 м. из 263,5 м.);

-обратная отсыпка ГПС уголково-подпорной стенки выполнена в полном объеме- 263,5 м. из 263,5 м.

-обустроена ливневая канализация в полном объеме (272 м. из 272 м.), обустроены смотровые и дождеприемные колодцы в полном объеме (7 и 3 соответственно).

Устройство отводного канала.Выкопан котлован под укладку трубы, трубчатого переезда, установлен лоток. Уложена труба, выполнена грунтом обратная засыпка трубчатого переезда.

3. Общественный туалет (выполнено на 70 %):

-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные и инженерные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые наружные и внутренние окна и двери.

Продолжаются внутренние отделочные работы -облицовка стен и пола плиткой выполнена в полном объеме.

Осталось выполнить покраску стен и потолков, монтаж сантехники, установку кабинок, электрооборудования.

Выполнены наружные отделочные работы фасада туалета улучшенной штукатуркой «Короед», произведена окраска фасада.

4. Благоустройство (выполнено на 46,5 %):

-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 882 м., тротуарных – 804 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 3759 кв.м. из 8793 кв.м. (42,75%);

-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., оставшийся грунт завезен в полном объеме (2400 куб.м.);

-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест;

- работы по возведению колонн вдоль набережной под ограждение (кладка кирпича) выполнены на 38% (30 шт. из 80 шт.).

5. Освещение (выполнено на 50,5%):

-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 41 фонарей из 60;

-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.);

-лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.

На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 77 %., техническая готовность объекта- 62,4 %.

Подрядной организации выплачено всего **60435,15** тыс.рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета **40168,85** тыс.рублей, за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района **20266,31** тыс.рублей.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.