**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 76**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 14.10.2020

**Повестка дня:**

1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха.

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Проинформировал членов комиссии о том, что подрядчиком ООО «Кубаньэнергостройремонт» работы на объекте продолжаются. Работы выполняются в соответствии с графиком работ. На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- удалены аварийные деревья, выполнена санитарная обрезка деревьев

- установлено 3 бытовых вагончика, 2 биотуалета

- ведутся работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства, на сегодняшний день выполнено 270 метров ограждения, оставшиеся 105 метров готовы под монтаж профнастила.

Ведутся работы по берегоукреплению уголково-подпорной стенки. Отсыпка дамбы выполнена протяженностью 200 метров.

Ведется строительство общественного туалета, выполнено бетонное основание, выведены стены.

Ведутся работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену.

Ведутся работы по обустройству тротуарных дорожек (отсыпка щебнем, установка бордюра).

На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 28,5%, подрядной организации выплачено всего 28 млн.120 тыс.554,24 руб., в том числе за фактически выполненные работы - 1 588 715,23 руб., подготовлено к оплате, в соответствии с актами выполненных работ- 2 608 369 руб. (всего освоено 4 197 084,23 руб).Рисков не освоения денежных средств на сегодняшний день нет.

Еженедельно по средам проводятся выездные планерки с участием глав города и района, представителя технадзорной организации, представителя подрядной организации.

Контроль за ходом работ в парке заказчиком осуществляется ежедневно.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.