**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 100**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 25.10.2021

**Повестка дня: 1.**Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. **Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ.

1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%).

2. Берегоукрепление (выполнено на 80 %):

-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену выполнено в полном объеме– 263,5 м. из 263,5 м.;

- уголково-подпорная стена выполнена в полном объеме– 263,5 м из 263,5 м.

-ротонда выполнена на 80% (выполнена фундаментная плита под ротонду в полном объеме, залит армированный пояс, облицован плиткой, установлены колонны под ротонду в количестве 6 шт., установлены балясины и перила);

-произведена разборка дамбы берегоукрепления на 90%

- работы по забивке свай выполнены в полном объеме (забито 99 из 99 свай);

- уголково-подпорной стена выполнена в полном объеме 263,5м из 263,5 м.

-обустроена ливневая канализация в полном объеме (272 м. из 272 м.), обустроены смотровые и дождеприемные колодцы в полном объеме (7 и 3 соответственно).

Устройство отводного канала. Выкопан котлован под монтаж габионов. Устройство трубчатого переезда выполнено на 90%- установлен лоток, уложена труба, выполнена грунтом обратная засыпка трубчатого переезда.

3. Общественный туалет (выполнено на 75 %):

-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные и инженерные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые наружные и внутренние окна и двери.

Продолжаются внутренние отделочные работы

-облицовка стен и пола плиткой выполнена в полном объеме,

- покраска стен и потолков выполнена в полном объеме,

Осталось выполнить монтаж сантехники, установку кабинок, электрооборудования.

Выполнены наружные отделочные работы фасада туалета улучшенной штукатуркой «Короед», произведена окраска фасада.

4. Благоустройство (выполнено на 50 %):

-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 972 м., тротуарных – 804 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 4060 кв.м. из 8793 кв.м. (46,2%);

-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., оставшийся грунт завезен в полном объеме (2400 куб.м.);

-засеяно газонов -4000 кв.м. из 14000 кв.м. (выполнено 28%),

-начата высадка зеленых насаждений- лиственных пород высажено - 58 саженцев (клен, катальпа, липа), хвойных кустарников высажено 313 саженцев (туя, можжевельник) (выполнено 15%)

-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест;

- работы по возведению колонн вдоль набережной под ограждение (кладка кирпича) выполнены на 43% (35 шт. из 80 шт.).

5. Освещение (выполнено на 50,5%):

-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 43 фонарей из 60 (выполнено 71 %);

-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.);

-лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.

На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 80 %., техническая готовность объекта- 66,13 %.

Подрядной организации выплачено всего 64084,02 тыс.рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 40839,32 тыс.рублей, за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 23244,71 тыс.рублей.

На 25.10.2021 подрядной организацией подготовлены КС-3 за выполненные работы по берегоукреплению на сумму 287 тыс. 459 руб., по благоустройству- 1 млн.845 тыс.181 руб., в настоящее время проводится сверка предоставленных расчетов.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.