**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 94**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 28.07.2021

**Повестка дня: 1.**Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха.

 **Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ.

На 28 июля 2021 года выполнено следующее:

1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%)

2. Берегоукрепление (выполнено на 61%):

-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену выполнено полностью– 263,5 м. из 263,5 м.

-выполнена уголково-подпорная стена – 158 м из 263,5 м. Окончание в августе 2021г.

-выполнена фундаментная плита под ротонду;

-выполнена вторая очередь строительства дамбы;

- работы по забивке свай выполнены в полном объеме (забито 99 из 99 свай);

- выполнена гидроизоляция уголково-подпорной стены 158 м из 263,5 м. Окончание в августе 2021г.

-обустроена ливневая канализация протяженностью 150 м. из 272 м., обустроены 3 смотровых колодца из 7, установлен 1 дождеприемный колодец из 3. Окончание работ планируется до конца июля 2021г.

Завезен кирпич для возведения колонн в количестве 6060 шт.

3. Общественный туалет (выполнено на 62,5 %):

-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные и инженерные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые окна и двери.

Ведутся внутренние отделочные работы. Окончание работ до 1 сентября 2021 года.

4. Благоустройство (выполнено на 45,5 %):

-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 862 м., тротуарных – 804 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 3113 кв.м. из 8793 кв.м. (35,4%).

-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., оставшийся грунт завезен в полном объеме (2400 куб.м.);

-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест, окончание работ – июль 2021 г.;

- 22-24 июля 2021 года планируется начать работы по возведению колонн вдоль набережной под ограждение (кладка кирпича).

5. Освещение (выполнено на 50,5%):

-ведутся работы по прокладке электрического кабеля под освещение

-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 35 фонарей из 60.

-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.), лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.