

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.05.2024 № 641

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности**

**людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по ГО, ЧС и административно-санитарной работе города Я.Е. Слепокурову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 16.05.2024 № 641 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 ноября 2022 года № 1558 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год (с изменениями от 7 декабря 2023 года № 1643).

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

повысить готовность сил и средств к проведению мероприятий по спасению людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района на 55% по сравнению с 2020-2022 годами;

повысить уровень информированности, подготовки и безопасности населения Кореновского городского поселения Кореновского района при посещении водоемов (увеличение количества агитационного материала) до 70% по сравнению с 2020-2022 годами;

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района, начальник отдела

по ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города Я.Е. Слепокурова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.руб.  - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья | Бюджет  Кореновского городского поселения | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) | |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства | |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района,

начальник отдела по ГО, ЧС и

административно-санитарной работе города Я.Е. Слепокурова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам),  тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья | 10,0 | 10,0 | 1 |
|  | итого | 10,0 | 10,0 | 1 |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района,

начальник отдела по ГО, ЧС и

административно-санитарной работе Я.Е. Слепокурова