

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.05.2024 № 664

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной**

**целевой программы Кореновского городского поселения**

**Кореновского района** **«Реализация инициативных проектов**

**в Кореновском городском поселении Кореновского района»**

**на 2021-2023 годы (с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150)**

**за 2023 год**

В соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2021-2023 годы (с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150) за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 17.05.2024 № 664 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2021-2023 годы

(с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150) за 2023 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 23 декабря 2020 года № 1092 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2021-2023 годы (с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150).

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района и средств граждан (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов: количество реализованных инициативных проектов.

В 2023 году был реализован инициативный проект «Благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 23:12:601002:1006 в городе Кореновске (планировка грунта). Выделенные денежные средства освоены на 98,5%.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2021-2023 годы (с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150) за 2023 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении

Кореновского района» на 2021-2023 годы

(с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150) за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.руб.  - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | Бюджет  Кореновского городского поселения | 200,0 | 196,9 | 3,1 | 1,5 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2. | Финансовое участие граждан в реализации инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | Внебюджетный источник | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Граждане  Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | |  | 210,0 | 206,9 | 3,1 | 1,5 |  |
| Местный бюджет (МБ) | |  | 200,0 | 196,9 | 3,1 | 1,5 |  |
| Внебюджетный источник | |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2021-2023 годы (с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150) за 2023 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении

Кореновского района» на 2021-2023 годы

(с изменениями от 17 февраля 2021 года № 150) за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Плановое значение показателя, ед. | Фактическое значение показателя, ед. | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество реализованных инициативных проектов | 1 | 1 | 1 |
|  | итого | 1 | 1 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев