

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2020 № 228

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района**

**на 2019-2020 год» за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Питиримова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района Р.Ф. Громов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 28.02.2020 № 228 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 ноября 2018 года № 1514 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год».

Финансирование мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса;

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района;

развитие инфраструктуры поселения и улучшение качества предоставляемых услуг.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник организационно-кадрового отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района Я.Е. Слепокурова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.руб.  - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры) в поддержку развития предпринимательства в Кореновском городском поселении | Бюджет  Кореновского городского поселения | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) | |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства | |  |  |  |  |  |  |

Начальник организационно-кадрового отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района Я.Е. Слепокурова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2019-2020 год» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам),  тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры) в поддержку развития предпринимательства в Кореновском городском поселении | 30,0 | 30,0 | 1 |
|  | итого | 30,0 | 30,0 | 1 |

Начальник организационно-кадрового отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района Я.Е. Слепокурова