

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.01.2023 № 61

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной**

**целевой программы Кореновского городского поселения**

**Кореновского района «Обращение с твердыми коммунальными**

**отходами на территории Кореновского городского поселения**

**Кореновского района» на 2022-2024 годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 06 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2022-2024 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  постановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 18.01.2023 № 61 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района»

на 2022-2024 годы» за 2022 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 сентября 2022 года № 1199 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2022-2024 годы».

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района, средств краевого бюджета Краснодарского края и средств федерального бюджета (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в количестве 350 ед.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2022-2024 годы» в 2022 году освоены на 100%.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2022-2024 годы» за 2022 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района»

на 2022-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение |
| тыс.руб.- / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация приобретения контейнеров для раздельного сбора ТКО | Местный бюджет | 833,0 | 833,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 204,7 | 204,7 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 4912,3 | 4912,3 | 0 | 0 |
| Итого по Программе |  | 5950.0 | 5950,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 833,0 | 833,0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 204,7 | 204,7 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (ФК) |  | 4912,3 | 4912,3 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» за 2022 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности  | Плановое значение показателя, ед | Фактическое значение показателя, ед | Эффективность реализации ВЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | приобретения контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 350 | 350 | 1 |
|  | итого | 350 | 350 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев